Министерство образования Республики Саха /Якутия/

Таттинское  улусное управление образования

МОУ «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа

имени М.Н.Турнина»

«Утверждаю»

_____________________директор

МОУ «Тыарасинская СОШ им. М.Н. Турнина»

А.К. Татаринова

16.10.11

Программа  информатизации образовательного процесса

МОУ «Тыарасинская средняя общеобразовательная  школа

имени М.Н.Турнина» на 2011-2017 гг.

Кыйы, 2011 г.

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. Наименование программы – школьная целевая «Программа информатизации Муниципального общеобразовательного учреждения Тыарасинская средняя общеобразовательная школа им. М.Н. Турнина на 2011-2017 годы». Цель программы – создание в Муниципальном образовательном учреждении Тыарасинская средняя общеобразовательная школа единой образовательной информационной среды и включение школы в единую образовательную информационную среду улуса. Задачи программы: 1. Разработать и реализовать планы повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы; 2. Внедрить в работу администрации школы программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию рабочих мест, формирование электронных баз данных, электронный документооборот и др.; 3. Оснастить учебные классы (по одному на каждую образовательную ступень) современной компьютерной техникой; 4. Выделить в компьютерном классе рабочие места «свободного доступа» для работы педагогов и учащихся с программными продуктами, ресурсами Интернет, электронными учебными материалами, электронными средствами информационно-технологической поддержки и развития учебного процесса; 5. Организация дистанционного обучения школьников, в том числе, одаренных детей по углубленным и расширенным программам. Сроки и этапы – Программа рассчитана на реализацию в течение шести лет, с 2011 по 2017 годы и включает в себя три основных этапа: I этап – 2011- 2012 гг: Развитие и поддержка школьного сайта в Интернет; Оборудование и открытие мультимедийных классов для работы учителей-предметников с электронными учебными материалами (не менее 2-х); приобретение интерактивных досок (желательно на каждую образовательную ступень); разработка плана подготовки педагогических и руководящих кадров к работе с информационными технологиями в организации образовательного процесса; разработка личных страниц педагогов на сайте школы и персональных сайтов учителей; создание условий и организация дистанционного обучения учащихся и учителей; пополнение и развитие школьной медиатеки. II этап – 2013- 2014 гг: Обеспечение школы средствами информатизации и доступа учащихся к информационно-образовательным ресурсам; приобретение интерактивных досок (не менее 2-х штук); оборудование и открытие мультимедийных классов (не менее трех – по одному на каждую образовательную ступень); оборудование и организация работы второго компьютерного класса с выделением рабочих мест «свободного доступа» для педагогов и учащихся; переподготовка педагогических кадров; разработка личных страниц педагогов на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; создание условий и организация дистанционного обучения учащихся; внедрение программ обеспечения дистанционной системы отслеживания качество образования учащихся для родителей. Разработка новой программы информатизации школы. III этап – 2015- 2016 гг: Обновление средств информатизации в школе; приобретение интерактивных досок (не менее 2-х штук); включение школы в систему открытого образования на основе дистанционных технологий обучения; разработка личных страниц преподавателей на сайте ОУ, либо персональных сайтов учителей-предметников; пополнение и развитие школьной медиатеки. II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (Содержание проблемы, анализ ситуации) 1. Новые ценности образования в условиях информационного общества. Концепция модернизации российского образования , среди общих тенденций мирового развития, обусловливающих необходимость существенных изменений в системе образования, отмечает «переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности». В информационном обществе возникает и развивается информационно-электронная экономика: информация обладает свойствами капитала, становится основой экономики, нормальное функционирование экономики определяется развитием информационной индустрии и рыночных информационных систем. Главная сфера экономической деятельности – сфера услуг, наука, образование; форма социальной организации – университеты; доминирующее сословие – ученые и профессиональные специалисты. В этом обществе информация становится более важной составляющей, чем земля, труд, капитал, сырье; массовое стандартное производство заменяется новой системой индивидуального «ремесленного» производства, в основе которой лежит не ручной, а умственный труд, базирующийся на информатике и супер-технологии. В информационном обществе происходит глобальная экономическая интеграция, переход от самодостаточной и изолированной экономики к мировой экономике. Нарастающей тенденцией такого общества является массовая миграция населения (в поисках интересной и перспективной работы). Еще одна тенденция нового общества – движение от узких специалистов к «фундаменталистам», способным адаптироваться к новой технике. Информационное общество – это общество с развитой системой надомного труда. Работа для большинства людей в таком обществе должна быть вариативной, неповторяющейся и ответственной, требующей от индивида способности свободы действий, оценки, суждения. Информационное общество – это гражданское общество на базе развития индивидуальной интеллектуальной собственности. В таком обществе видоизменяются и социальные отношения, на место классовой дифференциации приходит дифференциация профессиональная, а вертикаль взаимоотношений вытесняется системой непосредственных связей между людьми, причем предпочтение отдается развитию неформальных контактов и коммуникаций. Характеризую информационное общество, следует заметить, что в нем происходит сдвиг человеческого бытия в сторону культуры, которая все больше и больше пронизывает все стороны жизни человека, выдвигается в центр общественных процессов. Информационное общество – это общество, в котором информация и уровень ее использования существенным образом обусловливают перспективы экономического развития и экономических изменений, а также качество жизни, в результате чего формируется новое информационное сознание. Новые ценности информационного общества заставляют задуматься над вопросом, каким должно быть современное образование. Ответ на этот вопрос заложен в самой характеристике информационного общества. Прежде всего, необходимо фундаментальное образование. Принцип фундаментализации ориентирует содержание дисциплин на выявление глубинных сущностных оснований и связей между разнообразными процессами окружающего мира. Фундаментальное образование – это та база, которая впоследствии позволит варьировать виды деятельности, менять профессии, повышать квалификацию. В центре внимания современного образования находится деятельность самого ученика, его внутреннее образовательное приращение и развитие. Образование в этом случае – не столько передача ученику знаний, сколько формирование самого себя. Таким образом, приоритетным в современном образовании является формирование «личностного знания», не утрачивающегося с возрастом, а только непрерывно возрастающего. Знание лишь тогда становится достоянием субъекта, когда оно представляет собой содержание и продукт его собственной мыслительной деятельности. Поэтому процесс обучения должен быть организован как «самодвижения по пути познания» Одним из способов формирования личностного знания является организация продуктивного диалога с текстом или другим субъектом. Именно в диалоге возрастает информация, качественно преобразуются субъекты диалога. Еще один способ формирования личностного знания – развитие умения учиться, самостоятельно искать, добывать и приобретать знания. Это же является и важнейшей целью современного образования в целом: умение ориентироваться в современном информационном потоке и продолжать собственное саморазвитие в стремительно меняющемся мире. Современный человек находится в контексте всеобщей интеграции, интегрируется все: экономика, науки, культура, подходы и концепции. Умение ориентироваться в этом водовороте, готовность к жизни и деятельности в активно взаимодействующем мире – также одна из задач образования. Наибольшего внимания к себе в этих условиях требует сама личность человека, стоящая в центре всех педагогических концепций последнего времени. Ее качественные изменения, ответственность и готовность к самореализации, способность социализироваться и адаптироваться к быстроменяющемуся миру – все это требует особой заботы и обусловливает специфику современного образования. Это означает, что происходит все большая актуализация необходимости перемен в системе образования. Требуется действительная и действенная модернизация образования: модернизация приоритетов, ценностей, отношений, взаимодействий и т.д. Высокий уровень инноваций, быстрота происходящих в обществе изменений приводит к ускорению процесса старения знаний от 5-7 лет в наиболее быстроразвивающихся научных направлениях, до 10-12 лет во многих областях науки и техники и до 15 лет в некоторых научно-прикладных отраслях знания и инженерно-технических специальностях. Отсюда насущной потребностью становится воспитание и поощрение работника нового типа: образованного, предприимчивого, настроенного на обучение в течение всей своей жизни. Непрерывное образование (повышение квалификации) в информационном обществе включает два аспекта: 1. Формирование электронной грамотности. (Дети нового, компьютерного поколения, согласно наблюдениям ученых, в состоянии прочитывать в день до 8 книг по 300 страниц каждая не только в результате освоения скорочтения, но, прежде всего, благодаря компьютерным технологиям уплотнения и графической подачи информации). 2. Формирование духовно богатой личности. Только высококультурный, духовно богатый человек способен к самостоятельному творчеству и высококачественной работе. Только тот менеджер может успешно управлять людьми, использовать наилучшим образом все резервы «человеческого фактора», который осознает сложность человеческой психики, учет понять внутренний мир окружающих его людей, руководствуется четкими нравственными критериями, а этому лучше всего учит великая литература. Система повышения квалификации и переподготовки занимает достойное место в информационном обществе в связи с невиданной динамичностью развития этого общества. Таким образом, информационное общество предъявляет более высокие требования ко всей системе образования, включая все ее этапы. Таким образом, специфика информационного общества и переход к этому обществу, обусловливают необходимость существенных изменений в системе образования. В связи с этим, на этапе зарождения и развития информационного общества, следует выделить следующие задачи образования: 1. Развитие многомерной, разносторонней духовно богатой личности, способной к самостоятельному творчеству и высококачественной работе. 2. Воспитание личности свободной и ответственной, способной постоянно в процессе жизни совершать выбор из широкого спектра (в политике, культуре, труде, потреблении…) и нести за него ответственность. 3. Формирование личности, целью которой является наиболее полная самореализация внутреннего личностного потенциала. 4. Воспитание самостоятельной личности, рассчитывающей в жизни только на собственные силы, возможности, работоспособность. 5. Формирование личности, не только готовой к постоянным изменениям жизни (места жительства, работы, профессии, образа жизни), но и активно их инициирующий. 6. Развитие личности, способной к активной работе в коллективе, готовой выполнить во временной творческой группе любую функцию (от подчиненной до лидерской), открытой к продуктивному диалогу. 7. Выработка у учащихся не только навыка самообучения, но и стремления постоянно совершенствовать собственные знания, умения, навыки, потребности к непрерывному самообразованию. 8. Образование фундаментально подготовленных учащихся, что в перспективе позволит на этой базе (на основе багажа фундаментальных наук) адаптироваться к новой технике и изобретениям, а при необходимости менять профессиональную ориентацию. 9. Развитие информационной культуры учащихся, причем не статичной, а динамично развивающейся, совершенствующейся. Осуществление задач образования на этапе формирования информационного общества – актуальная проблема современного поколения педагогов. Таким образом, эти задачи являются приоритетными и первостепенными для разработки концепции развития Муниципального образовательного учреждения Тыарасинская средняя общеобразовательная школа и организации мероприятий для ее реализации. 2. Информационные технологии в образовании Для современной системы образования характерно использование новых технических и педагогических возможностей и средств, которые позволяют реализовать любые технологии обучения и новое содержание образовательного процесса. Для процесса обучения всегда существует своя технология, характерная для тех методов и средств, которые учитель использует при организации и проведении занятий. Технология обучения, с одной стороны, воспринимается как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и предъявления учебной информации, а с другой – это наука о способах воздействия учителя на учащихся и взаимодействия с ними в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных средств. Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное достижение поставленных целей. Особую роль в управлении качеством образования играют современные информационные технологии, основой которых являются компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, аудио- видеотехника и системы коммуникации. Информатизация образовательного процесса представляется как комплекс мероприятий, связанных с насыщением образовательной системы информационными технологиями и информационной продукцией. Информационная технология характеризуется средой, в которой она реализуется, и компонентами, которые она содержит: O Техническая среда (вид используемых технических средств); O Программная среда (набор программных средств); O Предметная среда (содержание конкретной предметной области); O Методическая среда (инструкции, порядок пользования, оценка эффективности). С точки зрения учебного процесса внедрение информационных технологий привело к тому, что информационная среда образовательной системы представляет собой многоуровневую систему представления информации на различных носителях и различных знаковых системах, среди которых находятся и традиционные, и инновационные технологии. Информационные технологии, оснащенные всеми необходимыми компонентами, в совокупности с правильно отобранными (или спроектированными) технологиями обучения, использованием активных методов обучения становятся базой (фундаментом) современного образования, гарантирующего необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. В образовательном учреждении, где осваиваются инновационные процессы, широко используются новые технические и педагогические средства, позволяющие реализовать любые новые технологии обучения и новое содержание образовательного процесса. Такая школа в качестве основной целевой функции имеет развитие индивидуальности ученика, его способностей ориентироваться в современном информационном обществе, обеспечение конкурентоспособности на современном рынке труда. Одним из направлений, реализующим эту цель, является определение и формализация ключевых вопросов в применении информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 3. Условия эффективного применения информационных технологий в образовательном учреждении. Сегодня многие образовательные учреждения стремятся ввести в свой учебный план занятия с применением компьютеров и компьютерных технологий. Однако практика показала, что формальное отношение к использованию компьютера в образовательном процессе чаще всего приводит к обратному результату – снижению мотивации к обучению, если этот процесс не обеспечен дидактическими средствами, а генератором мотивации считается сам компьютер. Анализ данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что любые предметные курсы, ориентированные на реализацию в рамках информационных технологий, следует вводить только при выполнении следующих условий: O Наличие квалифицированных учителей, прошедших специальную подготовку к работе в условиях применения информационных технологий; O Достаточное количество технических средств соответствующего уровня; O Наличие методически обоснованных и соответствующего качества (прошедших экспертизу) учебных и других компьютерных программ и систем; O Наличие в качестве приложения к компьютерным программам полного дидактического комплекса (учебники, методические пособия, задачники, система контроля знаний, умений, навыков и др.); O Наличие научно-методической проработки курса, его дидактического наполнения и программного обеспечения с учетом преемственности содержания до завершения процесса обучения. В процессе работы по применению информационных технологий в учебно-воспитательном процессе, необходимо выделить ряд аспектов, требующих системного анализа с точки зрения влияния на здоровье учащихся, на формирование мотивации к обучению, повышение эффективности обучения. Психологический аспект Большой интерес к современным компьютерным системам как средству обучения действительно является мотивационной основой учебной деятельности. Сегодня даже в среде младших школьников проявляется своеобразная оценка качеств личности, предусматривающая повышенный статус ученика, владеющего элементами информационных технологий или просто умеющего делать что-то полезное с помощью компьютера. Уже в начальной школе известно, насколько престижно образование, базирующееся на информационных технологиях. Дидактический аспект Групповая работа учащихся в среде информационных технологий порождает здоровую соревновательность, в то же время их работа формально мало зависит от учителя. Эта ситуация создает реальную основу для дифференциации и индивидуализации в обучении, так как каждый ученик работает над учебной задачей в индивидуальном ритме, решая посильные задачи. Все это способствует развитию у детей нормальной самооценки. Использование даже отдельных элементов информационных технологий значительно облегчает диагностическую работу педагога, позволяет организовать эффективную коррекцию собственных воздействий и действий учащихся. Работа в среде информационных технологий приучает школьника понимать смысл каждой операции, ее взаимосвязь с другими операциями, формулировать и конкретизировать задание, выделять этапы его выполнения, проводить аналогии и осуществлять перенос умений в новые условия, исследовать другие возможности в обучающей системе. Как известно, результатом обучения является формирование познавательной деятельности или ее отдельных элементов, в том числе различных действий. Процесс преобразования знаний и умений в навыки проходит в три этапа: обучение, тренировка и автоматизация. Технологический аспект Опыт использования информационных технологий в образовательном учреждении показывает, что дети успешно справляются с учебными занятиями уже в первом классе, если у них сформированы первоначальные умения общения с компьютером. Основной задачей является снижение напряжения как учащихся, так и учителя на первых занятиях. Это можно сделать, если акцентировать внимание школьников на двух моментах: O Отработке способов работы с устройствами ввода информации (клавиатура, манипулятор «мышь») и анализе результатов этой работы; O Соотнесение собственных воздействий на систему с результатами этих воздействий. Организационный аспект Учебные занятия в среде информационных технологий предусматривают работу за одним рабочим местом одного ученика. Это требование реализуется путем деления класса на группы. На сегодняшний день традиционной формой организации таких занятий является последовательное обучение групп одного класса, что крайне усложняет работу по составлению школьного расписания. 4. Основные характеристики и специфика муниципального образовательного учреждения Тыарасинской средней общеобразовательной школы. Причины сложившейся ситуации являются предметом систематического анализа административной команды школы. Задачи по созданию всех необходимых условий для получения качественного общедоступного среднего (полного) образования на базе Муниципального общеобразовательного учреждения Тыарасинская средняя общеобразовательная школа, становятся первоочередными для педагогического коллектива школы. Для повышения престижа школы, сохранения контингента обучающихся на третьей образовательной ступени необходимо создать в школе все условия для получения качественного образования. Одним из важнейших таких условий является комплектование кадров высококвалифицированными специалистами, что с одной стороны возможно так же лишь при создании благоприятных условий для работы (материальная база, техническое оснащение, организация качественной методической поддержки и др.) В противном случае, неизбежен отток высококвалифицированных кадров в другие школы. В сложившихся условиях и на основании вышеизложенного, административная команда школы видит решение перечисленных проблем в активном внедрении в работу школы передовых информационных технологий, техническое оснащение образовательного процесса современными электронными средствами обучения, доступ к информационным образовательным ресурсам. Создание в МОУ Тыарасинская СОШ условий для внедрения и развития информационных технологий должно стать первоочередной задачей, решение которой позволит решить ряд наиболее острых проблем: O Значительно повысить уровень качества знаний обучающихся; O Поднять престиж школы на должный уровень и обеспечить равные условия конкуренции с другими школами улуса и республики; O Сделать доступным для каждого обучающегося качественное образование, в соответствии с индивидуальными потребностями; O Сохранить контингент учащихся на третьей образовательной ступени, что позволит сократить расходы родителей на обучение детей, тем самым обеспечит выполнение гарантий на получение качественного, бесплатного, общедоступного образования всеми учащимися; O Стабилизировать педагогический коллектив, способствовать повышению его профессионализма, обеспечивая условия для развития творческого потенциала и педагогического роста каждого педагога. Для выполнения поставленных задач программа информатизации школы должна реализовываться по следующим направлениям: - создание материально-технических условий для размещения, эффективного использования и сохранности средств информатизации и компьютерной техники; - приобретение компьютерной техники, средств информатизации, системных и прикладных программ; - подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников школы; - внедрение в работу образовательного учреждения компьютерных технологий на всех уровнях (административная команда, хозяйственная служба, педагогический коллектив, и др.); - обучение информационным технологиям обучающихся всех образовательных ступеней; - формирование и развитие школьной медиатеки, создание, накопление и обновление баз данных, формирование, накопление и эффективное использование образовательных ресурсов и др. 5. Прогнозируемый результат (идеальная модель). Модель образовательного учреждения (идеальная форма), сформировавшаяся в результате реализации «Программы информатизации муниципального образовательного учреждения Тыарасинская средняя общеобразовательная школа на период с 2009 по 2014 годы», должна выглядеть следующим образом: - В школе сформировано единое информационно-образовательное пространство, объединенное единой локальной сетью; - В школьную локальную сеть входят: автоматизированное рабочее место: директора, заместителей по АХЧ, УР, ВР, психолога, социального педагога, мед. работника, школьного библиотекаря, два компьютерных класса, 5 мультимедийных (предметных) классов, семь предметных кабинета, оборудованых интерактивными досками, методический кабинет; - Муниципальное общеобразовательное учреждение Тыарасинская средняя общеобразовательная школа интегрировано в единое информационное пространство системы образования района, является составной частью Интернета; - Муниципальное общеобразовательное учреждение Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имеет выход в Интернет, к информационным ресурсам Российского образовательного канала, имеет возможность осуществлять дистанционное образование; - Компьютерная техника работает в режиме эффективного использования ее технических ресурсов, позволяющем: - изучать информатику и информационные технологии на всех ступенях обучения, начиная с самого раннего; - осуществлять работу компьютерных классов в режиме «свободного доступа», по установленному графику; - организовать работу различных стационарных курсов, в том числе дистанционного обучения; - автоматизировать труд административной команды и педагогического коллектива, формирование и наполнение Базы данных «1С ХроноГраф Школа 2,5», «1С ХроноГраф Мастер 3,0», «1С Бухгалтерия», «1С Библиотека», «» 1С Зарплата и кадры», тем самым, повышая качество работы; - сделать информационно-образовательные ресурсы Интернет, Интранет, российского образовательного канала общедоступными для всех категорий обучающихся и педагогов; - обеспечить через сетевого методиста необходимую методическую поддержку всем членам педагогического коллектива. Словарь терминов: Дистанционное обучение – интерактивное взаимодействие как между учителем и учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ (незамедлительная обратная связь между обучаемым и средством обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов информации, их передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организационного управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения учебного материала) (ИКТ) Информационно- коммуникационные технологии - совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей. ИКТ-компетентность учителя - обладание ИКТ-компетенцией ИКТ-компетенция учителя - неразрывно связанные между собой как в содержательном, так и в деятельностном аспектах, научно-педагогические области: • преподавание учебного предмета с использованием средств ИКТ; • осуществление информационной деятельности и информационного взаимодействия между участниками учебно-воспитательного процесса в условиях использования потенциала распределенного информационного ресурса локальных и глобальной компьютерных сетей; • экспертная оценка психолого-педагогической, содержательно-методической значимости электронных изданий образовательного назначения, электронных средств учебного назначения и учебно-методических комплексов, в состав которых они включены; • предотвращение возможных негативных последствий использования средств ИКТ в образовательном процессе; • автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением на базе средств ИКТ, в которых учитель должен быть хорошо осведомлен Информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных средств ИКТ, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания. Этот процесс инициирует следующие процессы: совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных условиях информационного общества глобальной, массовой коммуникации; создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной информационной деятельности; совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, информационно-методических материалов, а также коммуникационных сетей; создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых Информационный ресурс – это совокупность всей получаемой и накапливаемой информации в процессе развития науки, культуры, образования, практической деятельности людей и функционирования специальных устройств, используемых в общественном производстве и управлении. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ на 2011- 2017 гг. Муниципального образовательного учреждения Тыарасинская средняя общеобразовательная школа им. М.Н. Турнина. Направление программы; Содержание работы; Сроки исполнения; Ответственный исполнитель. создание материально-технических условий для размещения, эффективного использования и сохранности средств информатизации и компьютерной техники; Оборудование мультимедиа-классов (приобретение материалов и монтаж электрооборудования кабинетов): Монтаж локальной сети, включающей все компьютеры; Организация технического обслуживания (проведение обгрейда компьютерной техники, заправка картриджей, установка программного продукта и др.); январь-декабрь 2011 года; Отв. по информатизации заместитель директора по АХР. приобретение специализированной мебели для компьютерного и мультимедийного класса, жалюзи и др.; приобрести: компьютерный стол для учащихся – 12 шт., стул поворотный – 12 шт., жалюзи – 2 шт., подставка под ТСО – 2 шт.; январь-декабрь 2012 года; директор школы. приобретение компьютерной техники, средств информатизации, системных и прикладных программ; 1. Мультимедийных проектора. 2. Интерактивных досок. 3. Компьютеров 4. Мониторов 5. Принтер 6. Сканер; -; директор школы заместитель директора по АХР. подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников школы; Подготовка и утверждение графика курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров (не менее 5 педагогов в учебный год).; 2011г.; Отв. по информатизации. внедрение в работу образовательного учреждения компьютерных технологий на всех уровнях (административная команда, хозяйственная служба, педагогический коллектив, и др.); Внедрение в работу и пополнение базы данных программных комплексов: «1С ХроноГраф Школа 2,5», «1С ХроноГраф Мастер 3,0», «1С Бухгалтерия», «1С Библиотека», «» 1С Зарплата и кадры». Наполнение и развитие школьного сайта. Внедрение в работу педагогов-предметников программ, позволяющих конструировать тесты, использование Цифровых образовательных ресурсов, создание и развитие персональных страниц педагогов на школьном сайте, а так же персональных сайтов учителей-предметников.; 2011–13 гг. 2011 год 2011-13 гг.; Отв. по информатизации Администратор сайта Отв. по информатизации. обучение информационным технологиям обучающихся всех образовательных ступеней; Ведение внеурочного, элективного курсов и проектных часов по информатике для 8-11 классов. Организация работы компьютерного класса в режиме «свободного доступа».; 2011–2017 гг.; Отв. по информатизации Отв. по информатизации. Формирование и развитие школьной медиатеки, создание, накопление и обновление баз данных, формирование, накопление и эффективное использование образовательных ресурсов и др.; Приобретение и освоение системных и прикладных программ, подписка на периодическую печать по информационным технологиям, приобретение CD-дисков, электронных учебных пособий, энциклопедий, тренажеров и др. Пополнение базы Цифровых образовательных ресурсов.; 2011-12 гг.; школьный библиотекарь.

| № Проект «Информатизация школьного образовательного пространства муниципального образовательного учреждения – Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н. Турнина» на 2011-2017 уч.г. |  | 2011-2012 | 2012-2013 | 2014-2015 | 2015-2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг состояния информатизации в школе | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | администрация |
| 1.2 | Проведение экспертизы образовательных информационных ресурсов | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | администрация |
| 2.Обеспечение школы средствами информатизации и интеграция учебных кабинетов в единую информационную среду |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка типовой модели информатизации | В начале года |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка и реализация мероприятий по приобретению компьютерного оборудования | В начале года | В начале года | В начале года | В начале года |  |
| 2.3 | Создание условий для использования новых информационных технологий в педагогической практике всеми учителями путем оснащения всех учебных кабинетов средствами информатизации, используемыми в учебном процессе (компьютер, проектор, телевизор, интерактивная доска). | Математика Биология Химия | Русский язык Физика | Начальная школа 1,2,3,4 классы |  | Управление образования Администрация попечители |
| 2.4 | Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования, электронных учебников, использование ИКТ на уроках | Разработка и демонстрация уроков с использованием информационных технологий | Разработка и демонстрация уроков с использованием информационных технологий | Разработка и демонстрация уроков с использованием информационных технологий | Разработка и демонстрация уроков с использованием информационных технологий | УР |
| 2.5 | Замена устаревшего компьютерного оборудования |  | библиотека | информатика |  |  |
| 2.6. | Оборудование для видео-наблюдения | Ремонт Корпус № 1 | Приобрести новое оборудование Корпус № 2 |  |  | Администрация |
| 2.7 | Оборудование для оn-line видео-конференции |  |  | + | + |  |
| 2.8 | Обеспечение бесперебойного функционирования локальной сети (включая подключение к сети Интернет) всех компьютеров | В течение года Создание точки свободного доступа в каб. информатики | В течение года | В течение года | В течение года | Заведующий кабинетом |
| 2.9. | Сервисное обслуживание и сопровождение программно-аппаратных средств | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Заведующий Кабинетом учителя |
| 2.10 | Приобретение расходных материалов и комплектующих для средств информатизации | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Администрация |
| 3.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников в области ИКТ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка программ повышения квалификации и переподготовки работников в области ИКТ | В начале года | В начале года | В начале года | В начале года | Рук. кафедр Завуч |
| 3.2. | Создание и внедрение системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров в области использования в области ИКТ | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Зам дир |
| 4.Автоматизированная информационная система обеспечения процессов управления |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация программ автоматизации управленческой деятельности и внедрение их в школе |  | В начале года |  |  | Системный администратор администрация |
| 4.2 | Апробация и внедрение информационной системы автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа » |  | В течение года |  |  | Системный администратор администрация |
| 4.3 | Обучение классных руководителей работе с информационной системой автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа » |  | В течение года |  |  | Системный администратор Классные руководители |
| 4.4 | Обучение учителей-предметников работе с информационной системой автоматизации школы «1С: Хронограф. Школа » |  |  | В течение года |  | Учителя-передметники Системный администратор |
| 4.5 | Апробация программы автоматического составления расписания занятий.«1С: Хронограф. Школа » |  | В начале года |  |  | УВР |
| 5.Развитие информационно-технической базы школы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Поддержка и сопровождение Интернет-сервера школы | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Системный администратор |
| 5.2 | Обеспечение функционирования локальной и глобальной информационных сетей в школе | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Системный администратор |
| 5.3 | Обновление Интернет сайта школы | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Администратор сайта |
| 5.4 | Приобретение и обновление антивирусных программных средств | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Заведующий кабинетом |
| 5.5 | Создание предметных страничек педагогов на сайте | В течение года | В течение года |  |  | Учителя Администратор сайта |
| 5.6. | Создание и наполнение банка данных методических материалов педагогов на сайте |  | В течение года |  |  | Рук. Кафедр Учителя Администратор сайта |

Составила: _____________/Собакина П.А./

16.10.11.

Анализ, выводы и ожидаемые результаты.

Современная школа должна соответствовать требованиям современного информационного общества. В настоящее время ускорения научно-технического прогресса, когда владение необходимой информацией становиться важнейшим инструментом в любой сфере человеческой деятельности, важнейшая задача – научить подрастающее поколение жить в информационном мире, уметь находить и использовать необходимые знания.

Поэтому реализация программы информатизации школы будет способствовать созданию единого информационного пространства на основе интеграции информационных и коммуникационных технологий в образование

Результатом работы по реализации программы будет создание образовательно-информационной среды, которая будет адаптирована к потребностям и особенностям системы образования в школе, служить целям развития современного информационного мышления руководителей, педагогов, школьников, родителей.

Анализ текущего состояния школы.

В данное время на базе школы функционируют 1 компьютерный класс. Интернет и локальная сеть имеются в кабинете информатики.

Учебный процесс организован таким образом, что учителя предметники, использующие ИКТ технологии имеют возможность проводить уроки в кабинетах информатики, биологии, химии, математики, английского языка, физики, кабинеты 1 и 3 класса используя материалы школьной информационно-образовательной сети, мультимедийные технологии в своей педагогической деятельности. Кабинеты биологии, химии, математики, английского языка, физики оснащены компьютерами, ноутбуками и проекторами, кабинет 1 и 3 классов – интерактивной доской. В школьной библиотеке разрабатывается медиатека, где можно посмотреть или одолжить компакт- диски по различным предметам и по интересу. На данный момент оснащены компьютерами, принтерами  и копировальной техникой кабинет директора, библиотеки, зам. директоров, 1 класс, информатики. Для проведения мероприятий используются компьютеры воспитательного завуча.

Педагоги с увлечением повышают уровень своих знаний по информационно – коммуникационным технологиям, хотя это происходит в форме самообразования. Учителя активно стали использовать ресурсы Интернета в образовательном процессе. Руководители МО всё более профессионально используют компьютер в организации и руководстве работой своих коллег.

На данный момент есть действующий сайт школы.Адрес сайта: http://tiarasosh-ytyk.ucoz.ru

Адрес электронной почты школы: tschool_ytyk@mail.ru

Но в то же время мы видим недостатки в организации единой информационной среды:

-невысокий уровень технической оснащенности школы современными персональными компьютерами

-невысокий уровень использования ИКТ в образовательном процессе педагогами школы

-в школе нет единого банка ОУ и информационного пространства.

-расписание занятий составляется в ручную, документооборот в основном носит бумажный характер.

-не ведется работа по сбору в электронном виде методических разработок уроков, медиатеки материалов к урокам и классным мероприятиям.

-организация практикумов и семинаров по ознакомлению учителей, желающих использовать ИТ на своих уроках, с возможностями компьютерной техники и использовании интерактивной доски в образовательном процессе единичны.

Созданная в результате данной программы образовательно-информационная среда позволит:

Администрации

1.     Создать единую компьютерную систему управления школой.

2.     Вести управление по результатам деятельности.

3.     Принимать эффективные управленческие решения.

4.     Четко видеть динамику происходящих в школе изменений.

5.     Объективно оценивать деятельность педагогических работников.

6.     Повысить уровень организации управленческого труда.

7.     Оперативно получать необходимые сведения о деятельности учебного заведения.

Педагогическим работникам

1.     Управлять познавательной деятельностью обучаемых.

2.     Отслеживать результаты обучения и воспитания учащихся.

3.     Принимать обоснованные и целесообразные меры по повышению уровня обученности и эффективности системы качеств знаний учащихся.

4.     Оптимизировать, индивидуализировать процесс обучения.

5.     Целенаправленно совершенствовать методическое мастерство.

6.     Получить доступ к педагогической информации не только своей, но и других школ

Представителям учредителя, управлению образованием:

1.     Иметь информацию о деятельности школы и ее развитии.

2.     Корректировать и консультировать администрацию и педагогических работников по конкретным объективным данным итогов образовательного процесса и принимать оперативные управленческие решения.

Учащимся

1.     Определить зоны актуального и ближайшего развития каждому ученику;

2.     Осуществить дифференцированный подход к обучению;

3.     Формировать положительную мотивацию учебной деятельности.

Родителям и представителям общественности

1.     Иметь доступ к информации о деятельности школы и результатах образовательного процесса.

2.     Оказывать влияние на формирование образовательного спроса, развитие школы и качество обучения и воспитания

Реализация данной программы осуществляется по 5 направлениям:

- Мониторинг

- Обеспечение школы средствами информатизации и интеграция учебных кабинетов в единую информационную среду.

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников в области ИКТ

- Автоматизированная информационная система обеспечения процессов управления

- Развитие информационно-технической базы школы

Цель: создание единой информационной сферы школы, обеспечивающей качество образования

Задачи:

-         формирование  информационно-технологической структуры;

-         представление участникам образовательного процесса свободного доступа к компьютерной технике, программным средствам;

-         подготовка педагогических и руководящих кадров, способных эффективно использовать новейшие ИТ.

-    внедрение в учебно-воспитательный процесс современных электронных учебно-методических комплексов, их интеграция с традиционными учебными пособиями;

-   оказание учебно-методической помощи учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом

Механизм реализации проекта:

Программа реализуется через работу администрации, Управляющего Совета, Попечительского Совета, кафедры учителей-предметников и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей , через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению , взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Ожидаемый результат:

В результате выполнения проекта школа получит возможность войти в единую образовательную информационную среду. Реализация мер, предусмотренных программой, позволит:

·        создать условия для повышения качества образования за счет эффективного использования современных информационных технологий;

·        подготовить учащихся к жизни в условиях информационного общества и компьютеризированной среды обитания в производственной деятельности;

·        оснастить школу современной компьютерной техникой, которая должна активно работать на учебно-воспитательный и управленческий  процесс;

·        создать систему доступа к глобальным образовательным ресурсам, условия для развития интерактивного дистанционного обучения

Организация контроля: Контроль за исполнением программы осуществляет: директор и заместители директора .

«Утверждаю»

_____________________директор

МОУ «Тыарасинская СОШ им. М.Н. Турнина»

А.К.Татаринова

23.10.11

График обновления сайта образовательного учреждения

МОУ Тыарасинской средней общеобразовательной школы

имени М.Н. Турнина

| № | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 четверть 26 октябрь | Техник, директор, зам. директора |
| 2 | 2 четверть 25 декабрь | Техник, директор, зам. директора |
| 3 | 3 четверть 26 марта | Техник, директор, зам. директора |
| 4 | 4 четверть 26 мая | Техник, директор, зам. директора |
| 5 | Впечатляющие новости и объявления регулярно | Техник, директор, зам. директора |

Составила: _____________/Собакина П.А./

23.10.11.